## Slide 1: ２０１２年小金井祭 宇宙飛行士養成学校 りばてぃ屋 合同資料

## Slide 2: りばてぃ屋
準備日 １１月１日
開催期間 １１月２日、３日、４日
片づけ日 １１月５日
りばてぃ屋メンバー
五平餅
福田 田島 小川
お汁粉
安斎 土田 長谷川 川上

## Slide 3: 準備日（１１月１日）
参加メンバー
福田 小川 田島 土田
１１：００～ 集合 管財貸し出し開始。
小川は両替へ。
残りのメンバーは管財借り出し後テント設営、装飾開始
（各置き場所は後ろページ）
１４：００～ プロパン貸し出し
管財は引換書が必要な場合もあるので、取りに行く時は注意してください。
謎の消毒液の貸し出しがあります。忘れないよう注意してください。
あと帰る前にテントを下ろしておく。
基本置きっぱなしだが、貴重品、食材は置かない。
あとカラスも出るので、ゴミはちゃんと捨てておくこと。
ゴミ捨て場は部室棟横駐車場です。

## Slide 4: ２日
参加メンバー
シフト通り。
９：００ 午前メンバーはとりあえず、クロネコセンター前の公園に集合。
五平を引き取ったら福田はそのまま家に水を取りに。
他メンバーは五平を持って大学に向かい、機材確認と消毒液の 貸し出しに。
１０：００ 開店、テンポが良ければもっと早いかもしれない。
１３：００ 午後、午前メンバー交代
１８：００ 午後メンバーは販売終了後、消毒液返却、調理器具を洗っておく。
帰る前にテントを下ろしておく。
基本置きっぱなしだが、貴重品、食材は置かない。
あとカラスも出るので、ゴミはちゃんと捨てておくこと。
ゴミ捨て場は部室棟横駐車場です。

## Slide 5: ３日～４日
参加メンバー
シフト通り
９：００ 午前メンバーは消毒液の借り出し、機材確認。
福田は家まで食品の引き取り。
１３：００ 午後、午前メンバー交代
１８：００ 午後メンバーは販売終了後、消毒液返却、調理器具を洗っておく。
帰る前にテントを下ろしておく。
基本置きっぱなしだが、貴重品、食材は置かない。
あとカラスも出るので、ゴミはちゃんと捨てておくこと。
ゴミ捨て場は部室棟横駐車場です。
４日は完全に最後なので、自宅から何か持ってきた人で
持って帰れるものは持って帰ってしまうこと。

## Slide 6: 片づけ日（１１月５日）
参加メンバー
シフト通り。
１１：００～集合
管財、プロパン返却（プロパンは急ぎで）
最後なので完全に片付けてしまってください。
バーナーコンロ、焼き鳥焼き器の返却は６日なので
機材置き場（E103）に１６時までに移動
１５：００
完全終了（遅延あり）

## Slide 7: 調理法
五平餅
焼き鳥焼き器には後で洗いが楽になるよう、
アルミホイルを巻いて、タレを付けて五平を焼く。
焼き加減は正直勘なので、火は確実に通ってるかなくらいで。
常識の範囲でアバウトでいい。心配しなくても慣れる。
お汁粉
水とあんこは１：１ぐらいの比率で。あんまり煮詰まらないように。
白玉は１杯に２～３個くらい。
サービスするなら値段より白玉の量を変えてあげてください。
２００杯売れれば利益が出るので頑張ってください。

## Slide 8: シフト表

## Slide 9: 各管財の受け取り、引渡し

## Slide 10: 各担当機材
福田
管財引渡書、食材すべて、皿、小鍋、アルミホイル、洗剤、スポンジ
土田
レジャーテーブル、鍋、お玉、クーラーボックス
甲斐
クーラーボックス
福島
レンガ、網

## Slide 11: 各管財保管場所
うちは以下のものを借ります。
何か問題があれば福田まで。
バーナーコンロ、焼き鳥焼き器 ー＞E１０３
プロパン（１本） ー＞部室棟裏
テント（１張り） ー＞部室棟非常階段付近
長机（２台） ー＞部室棟格納庫
パイプ椅子（４脚） ー＞部室棟格納庫
その他（ブルーシート１枚） ー＞E101
消毒液 ー＞E101

## Slide 12: 屋台配置

## Slide 13: 構内地図

## Slide 15: 当日
メンバー
UOA： 福島 中村 山口 高橋 吉田 大内 富永 長谷川（２年）
屋台： お汁粉班 安斎 土田 長谷川（１年） 川上
五平餅班 福田 田島 諸井 小川
構内使用時間 8:00~22:00
本祭 10:00~18:00
※コンソールキー＋RGBケーブル 9:00~ 何かあれば080-5083-5727へ
Libertyer教室展示 E203（ゼミ３）
物置 マルチ,E103
実行委員 E101
ポスター 学生掲示板、特設掲示板、体育館前

## Slide 16: １日（準備）、５日（返却）
１日（貸し出し）
★１１時～１４時
テント（部室棟非常階段付近、雨天時E103）
長机２、パイプ椅子４（部室棟器具格納庫）
ブルーシート１、その他（E101）
★教室は内装が終わり次第、委員にチェック
５日（返却）
★11時～14時
借りた場所と同じ
★その後、宴会
※５日より前に返却したい場合hosei.kikaku2012@gmail.comに件名を「管財について」として本文に団体名を入れ10/31までに、日時を指定してメール。

## Slide 17: 機材置き場
10/31 11:00~19:30 マルチ(それ以降はE103)
11/1~4 9:00~19:30 E103
11/5 9:00~16:00 E103(それ以降はマルチ)
11/6 8:00~12:00 マルチ
※E103では机２個分の
※食品の保管はダメ
※飲食店の機材など、教室展示の教室に一時的に置くことも要相談ですが可能です。その場合は詳細を事前にお知らせください。

## Slide 18
備品は教室保管(屋台のも可)
•内装
•ブース
•PV(サクル、屋台)
•ポスタ、ビラ、看板
•教材確認
•FB広報
•認定証、アンケート(引き換えに単位)
→宇宙といえば、何がしたい、論文ネタ、職業性別、コルク板に、デジタル化
•ファストパス
PV.天文 待ち時間用
SEL報告書
写真
加工、お断り(報告書 記録 研究データ)
買う
養生テープ、タグ、送料
回ごとにフィードバック

## Slide 19: 教室展示のスケジュール
１日（準備）参加
福島、中村、山口、高橋、吉田、大内
は10時にE203集合
5日（片付）参加
福島、高橋、大内、富永
は10時にE203集合